## Project
Project information
| Group name | Tabeb
| Time unit | Days
| Duration | 12 | Duration in working days
| Total workload | 72
Team members
| Id | Name
| WC | Wen-Miin CHENG
| TD | Thomas DELAMARE
| HE | Hasnaa ELALAOUI
| TK | Thomas KLEIN
| NP | Nicolas PARIZET
| MS | Marie-Céleste SANCHEZ
| Number | 6
Project tasks
| Id | Description | Initial Workload | Actual Workload | Realized | Remaining | Progress | Delay
Learning | LRN.CRS | Learning activities
| LRN.ING.CRS | Course « Outils pour Ing. Logicielle » | 4.8 | 4.8 | 1.92 | 2.88 | 40%
| LRN.ING.TD | TD « Outils pour Ing. Logicielle » | 9.6 | 9.6 |  | 2.88
| LRN.TRK.CRS | Course « Tracking » | 2.4 | 2.4 | 0.96 | 1.44 | 40%
| LRN.TRK.TD | TD « Tracking » | 6 | 6 |  | 1.92
Management | MGT | Project management activities |  | 0.16 | 0.16 | 0.69 | 100% | 0.16
| MGT.MET | Working meetings |  | 6 | 6 | 7.92 | 100% | 6
| MGT.TRK | Project tracking | 2 | 2 | 0.32 | 1.01 | 16%
Documents | DOC | Documentation activities
| DOC.TRK | Tracking end report | 3 | 3 |  | 3
| DOC.USR | User documentation
Developpement | DEV | Development activities |  |  |  | 1.34
| DEV.IHM | Man machine interface
| DEV.SRV | Server side |  |  |  | 0.82
| IMP | Imponderables
| IMP.ABS | Absent
| IMP.SCK | Sick
|  | Total | 27.8 | 33.96 | 9.36 | 23.9 | 28.14% | 6.16
Note on E26: 4 * 1,5h = 0,8j * nb members
Note on E27: 6 * 2h = 1,6j * nb members
Note on E28: 2 * 1,5h = 0,4j * nb members
Note on E29: 4 * 2h = 1j * nb members

## History
Tracking history
| Date | Who | What | Workload | Comment | Remain
1er sprint fin le 13/05 | 2022-05-02 | WC | LRN.ING.CRS | 0.16 | First course on « Outils pour Ing. Logicielle »
| 2022-05-02 | TD | LRN.ING.CRS | 0.16 | First course on « Outils pour Ing. Logicielle »
| 2022-05-02 | HE | LRN.ING.CRS | 0.16 | First course on « Outils pour Ing. Logicielle »
| 2022-05-02 | TK | LRN.ING.CRS | 0.16 | First course on « Outils pour Ing. Logicielle »
| 2022-05-02 | NP | LRN.ING.CRS | 0.16 | First course on « Outils pour Ing. Logicielle »
| 2022-05-02 | MS | LRN.ING.CRS | 0.16 | First course on « Outils pour Ing. Logicielle »
| 2022-05-02 | WC | LRN.TRK.CRS | 0.16 | First course on project tracking
| 2022-05-02 | TD | LRN.TRK.CRS | 0.16 | First course on project tracking
| 2022-05-02 | HE | LRN.TRK.CRS | 0.16 | First course on project tracking
| 2022-05-02 | TK | LRN.TRK.CRS | 0.16 | First course on project tracking
| 2022-05-02 | NP | LRN.TRK.CRS | 0.16 | First course on project tracking
| 2022-05-02 | MS | LRN.TRK.CRS | 0.16 | First course on project tracking
| 2022-05-03 | WC | LRN.ING.CRS | 0.16 | Second course on « Outils pour Ing. Logicielle »
| 2022-05-03 | TD | LRN.ING.CRS | 0.16 | Second course on « Outils pour Ing. Logicielle »
| 2022-05-03 | HE | LRN.ING.CRS | 0.16 | Second course on « Outils pour Ing. Logicielle »
| 2022-05-03 | TK | LRN.ING.CRS | 0.16 | Second course on « Outils pour Ing. Logicielle »
| 2022-05-03 | NP | LRN.ING.CRS | 0.16 | Second course on « Outils pour Ing. Logicielle »
| 2022-05-03 | MS | LRN.ING.CRS | 0.16 | Second course on « Outils pour Ing. Logicielle »
| 2022-05-03 | WC | LRN.TRK.CRS | 0.16 | Second course on project tracking - VIDEO
| 2022-05-03 | TD | LRN.TRK.CRS | 0.16 | Second course on project tracking - VIDEO
| 2022-05-03 | HE | LRN.TRK.CRS | 0.16 | Second course on project tracking - VIDEO
| 2022-05-03 | TK | LRN.TRK.CRS | 0.16 | Second course on project tracking - VIDEO
| 2022-05-03 | NP | LRN.TRK.CRS | 0.16 | Second course on project tracking - VIDEO
| 2022-05-03 | MS | LRN.TRK.CRS | 0.16 | Second course on project tracking - VIDEO
| 2022-05-03 | WC | MGT | 0.16 | Prepare team Github
| 2022-05-09 | WC | LRN.ING.TD | 0.16 | 1er TD de « Outils pour Ing. Logicielle »
| 2022-05-09 | TD | LRN.ING.TD | 0.16 | 1er TD de « Outils pour Ing. Logicielle »
| 2022-05-09 | HE | LRN.ING.TD | 0.16 | 1er TD de « Outils pour Ing. Logicielle »
| 2022-05-09 | NP | LRN.ING.TD | 0.16 | 1er TD de « Outils pour Ing. Logicielle »
| 2022-05-09 | TK | LRN.ING.TD | 0.16 | 1er TD de « Outils pour Ing. Logicielle »
| 2022-05-09 | MS | LRN.ING.TD | 0.16 | 1er TD de « Outils pour Ing. Logicielle »
| 2022-05-09 | WC | MGT.MET | 0.5 | Creation du Projet 1er commit GIT
| 2022-05-09 | TD | MGT.MET | 0.5 | Creation du Projet 1er commit GIT
| 2022-05-09 | HE | MGT.MET | 0.5 | Creation du Projet 1er commit GIT
| 2022-05-09 | TK | MGT.MET | 0.5 | Creation du Projet 1er commit GIT
| 2022-05-09 | NP | MGT.MET | 0.5 | Creation du Projet 1er commit GIT
| 2022-05-09 | MS | MGT.MET | 0.5 | Creation du Projet 1er commit GIT
| 2022-05-10 | WC | MGT.MET | 0.5 | Creation des Issues
| 2022-05-10 | TD | MGT.MET | 0.5 | Creation des Issues
| 2022-05-10 | HE | MGT.MET | 0.5 | Creation des Issues
| 2022-05-10 | TK | MGT.MET | 0.5 | Creation des Issues
| 2022-05-10 | NP | MGT.MET | 0.5 | Creation des Issues
| 2022-05-10 | MS | MGT.MET | 0.5 | Creation des Issues
| 2022-05-10 | TD | DEV | 0.5 | Installation de Travis CI et intégration au projet
| 2022-05-10 | MS | MGT.TRK | 0.16 | Tracking du projet
| 2022-05-10 | WC | MGT.TRK | 0.16 | Tracking du projet
2e sprint fin le 27/05 | 2022-05-16 | WC | LRN.ING.CRS | 0.16 | Third course on « Outils pour Ing. Logicielle »
| 2022-05-16 | TD | LRN.ING.CRS | 0.16 | Third course on « Outils pour Ing. Logicielle »
| 2022-05-16 | HE | LRN.ING.CRS | 0.16 | Third course on « Outils pour Ing. Logicielle »
| 2022-05-16 | NP | LRN.ING.CRS | 0.16 | Third course on « Outils pour Ing. Logicielle »
| 2022-05-16 | TK | LRN.ING.CRS | 0.16 | Third course on « Outils pour Ing. Logicielle »
| 2022-05-16 | MS | LRN.ING.CRS | 0.16 | Third course on « Outils pour Ing. Logicielle »
| 2022-05-17 | WC | LRN.ING.TD | 0.16 | 2e TD de « Outils pour Ing. Logicielle »
| 2022-05-17 | TD | LRN.ING.TD | 0.16 | 2e TD de « Outils pour Ing. Logicielle »
| 2022-05-17 | HE | LRN.ING.TD | 0.16 | 2e TD de « Outils pour Ing. Logicielle »
| 2022-05-17 | NP | LRN.ING.TD | 0.16 | 2e TD de « Outils pour Ing. Logicielle »
| 2022-05-17 | TK | LRN.ING.TD | 0.16 | 2e TD de « Outils pour Ing. Logicielle »
| 2022-05-17 | MS | LRN.ING.TD | 0.16 | 2e TD de « Outils pour Ing. Logicielle »
| 2022-05-17 | WC | MGT.MET | 0.16 | Decomposition du projet, qui fait quoi, mise en place des nouvelles issues
| 2022-05-17 | TD | MGT.MET | 0.16 | Decomposition du projet, qui fait quoi, mise en place des nouvelles issues
| 2022-05-17 | HE | MGT.MET | 0.16 | Decomposition du projet, qui fait quoi, mise en place des nouvelles issues
| 2022-05-17 | NP | MGT.MET | 0.16 | Decomposition du projet, qui fait quoi, mise en place des nouvelles issues
| 2022-05-17 | TK | MGT.MET | 0.16 | Decomposition du projet, qui fait quoi, mise en place des nouvelles issues
| 2022-05-17 | MS | MGT.MET | 0.16 | Decomposition du projet, qui fait quoi, mise en place des nouvelles issues
| 2022-05-17 | MS | MGT.TRK | 0.16 | Tracking du projet
| 2022-05-17 | WC | MGT.TRK | 0.16 | Tracking du projet
| 2022-05-17 | HE | MGT | 0.05 | Ajout des Issues au Projet github
| 2022-05-17 | NP | DEV | 0.05 | Mise en place des Classes du Scrabble (Joueur, Partie, Anagrammeur, Appariemment)
| 2022-05-17 | TK | DEV | 0.05 | Mise en place des Classes du Scrabble (Joueur, Partie, Anagrammeur, Appariemment)
| 2022-05-17 | TD | DEV | 0.1 | Integration de Docker au Projet
| 2022-05-23 | WC | LRN.ING.TD | 0.16 | 3e TD de « Outils pour Ing. Logicielle »
| 2022-05-23 | TD | LRN.ING.TD | 0.16 | 3e TD de « Outils pour Ing. Logicielle »
| 2022-05-23 | HE | LRN.ING.TD | 0.16 | 3e TD de « Outils pour Ing. Logicielle »
| 2022-05-23 | NP | LRN.ING.TD | 0.16 | 3e TD de « Outils pour Ing. Logicielle »
| 2022-05-23 | TK | LRN.ING.TD | 0.16 | 3e TD de « Outils pour Ing. Logicielle »
| 2022-05-23 | MS | LRN.ING.TD | 0.16 | 3e TD de « Outils pour Ing. Logicielle »
| 2022-05-23 | WC | MGT.MET | 0.16 | Répartition des tâches de manière plus détaillée, échanges sur le développement
| 2022-05-23 | TD | MGT.MET | 0.16 | Répartition des tâches de manière plus détaillée, échanges sur le développement
| 2022-05-23 | HE | MGT.MET | 0.16 | Répartition des tâches de manière plus détaillée, échanges sur le développement
| 2022-05-23 | NP | MGT.MET | 0.16 | Répartition des tâches de manière plus détaillée, échanges sur le développement
| 2022-05-23 | TK | MGT.MET | 0.16 | Répartition des tâches de manière plus détaillée, échanges sur le développement
| 2022-05-23 | MS | MGT.MET | 0.16 | Répartition des tâches de manière plus détaillée, échanges sur le développement
| 2022-05-23 | NP | DEV | 0.16 | Développement de la classe game, joueur
| 2022-05-23 | TK | DEV | 0.16 | Développement de la classe game
| 2022-05-23 | TD | DEV | 0.16 | Développement de la classe joueur
| 2022-05-23 | TK | DEV.SRV | 0.16 | Développement du serveur en Spring
| 2022-05-23 | NP | DEV.SRV | 0.16 | Développement du serveur en Spring
| 2022-05-23 | MS | MGT.TRK | 0.16 | Tracking du projet
| 2022-05-23 | WC | MGT.TRK | 0.16 | Tracking du projet
| 2022-05-23 | WC | MGT | 0.16 | Création des scénarios et mise en place du Trello Git (Projets)associé
| 2022-05-23 | HE | MGT | 0.16 | Création des scénarios et mise en place du Trello Git (Projets)associé
| 2022-05-23 | MS | MGT | 0.16 | Création des scénarios et mise en place du Trello Git (Projets)associé
| 2022-05-24 | NP | DEV.SRV | 0.5 | Mise en place de la communcation Client Serveur, player et game communique avec le Serveur
| 2022-05-26 | TD | DEV | 0.16 | Debuggage du projet pour que la communication se fasse bel et bien (maj du service player, du fichier de config, read me)
| 2022-05-27 | MS | MGT.TRK | 0.05 | Tracking du projet
Note on H4: Add something only if related task remaining work has changed

## Tracking_1er_Sprint
Somme de Workload | Étiquettes de colonnes
Étiquettes de lignes | HE | MS | NP | TD | TK | WC | Total général
LRN.ING.CRS | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 1.92
LRN.TRK.CRS | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.96
MGT | [5 empty] | 0.16 | 0.16
MGT.MET | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
MGT.TRK |  | 0.16 |  |  |  | 0.16 | 0.32
Total général | 1.48 | 1.64 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.8 | 9.36

## Tracking_2e_Sprint
Somme de Workload | Étiquettes de colonnes
Étiquettes de lignes | DEV | DEV.SRV | LRN.ING.CRS | LRN.ING.TD | LRN.TRK.CRS | MGT | MGT.MET | MGT.TRK | Total général
HE |  |  | 0.48 | 0.48 | 0.32 | 0.21 | 1.32 |  | 2.81
MS |  |  | 0.48 | 0.48 | 0.32 | 0.16 | 1.32 | 0.53 | 3.29
NP | 0.21 | 0.66 | 0.48 | 0.48 | 0.32 |  | 1.32 |  | 3.47
TD | 0.92 |  | 0.48 | 0.48 | 0.32 |  | 1.32 |  | 3.52
TK | 0.21 | 0.16 | 0.48 | 0.48 | 0.32 |  | 1.32 |  | 2.97
WC |  |  | 0.48 | 0.48 | 0.32 | 0.32 | 1.32 | 0.48 | 3.4
Total général | 1.34 | 0.82 | 2.88 | 2.88 | 1.92 | 0.69 | 7.92 | 1.01 | 19.46