## Project
Project information
| Group name | Tabeb
| Time unit | Days
| Duration | 12 | Duration in working days
| Total workload | 72
Team members
| Id | Name
| WC | Wen-Miin CHENG
| TD | Thomas DELAMARE
| HE | Hasnaa ELALAOUI
| TK | Thomas KLEIN
| NP | Nicolas PARIZET
| MS | Marie-Céleste SANCHEZ
| Number | 6
Project tasks
| Id | Description | Initial Workload | Actual Workload | Realized | Remaining | Progress | Delay
Learning | LRN.CRS | Learning activities
| LRN.ING.CRS | Course « Outils pour Ing. Logicielle » | 4.8 | 4.8 | 1.96 | 2.84 | 40.83%
| LRN.ING.TD | TD « Outils pour Ing. Logicielle » | 9.6 | 9.6 |  | 9.6
| LRN.TRK.CRS | Course « Tracking » | 2.4 | 2.4 | 0.96 | 1.44 | 40%
| LRN.TRK.TD | TD « Tracking » | 6 | 6 |  | 6
Management | MGT | Project management activities |  | 0.16 | 0.16 | 0 | 100% | 0.16
| MGT.MET | Working meetings |  | 6 | 6 | 0 | 100% | 6
| MGT.TRK | Project tracking | 2 | 2 | 0.16 | 1.84 | 8%
Documents | DOC | Documentation activities
| DOC.TRK | Tracking end report | 3 | 3 |  | 3
| DOC.USR | User documentation
Developpement | DEV | Development activities
| DEV.IHM | Man machine interface
| DEV.SRV | Server side
| IMP | Imponderables
| IMP.ABS | Absent
| IMP.SCK | Sick
|  | Total | 27.8 | 33.96 | 9.24 | 24.72 | 27.21% | 6.16
Note on E26: 4 * 1,5h = 0,8j * nb members
Note on E27: 6 * 2h = 1,6j * nb members
Note on E28: 2 * 1,5h = 0,4j * nb members
Note on E29: 4 * 2h = 1j * nb members

## History
Tracking history
| Date | Who | What | Workload | Comment | Remain
| 2022-05-02 | WC | LRN.ING.CRS | 0.16 | First course on « Outils pour Ing. Logicielle »
| 2022-05-02 | TD | LRN.ING.CRS | 0.16 | First course on « Outils pour Ing. Logicielle »
| 2022-05-02 | HE | LRN.ING.CRS | 0.16 | First course on « Outils pour Ing. Logicielle »
| 2022-05-02 | TK | LRN.ING.CRS | 0.16 | First course on « Outils pour Ing. Logicielle »
| 2022-05-02 | NP | LRN.ING.CRS | 0.16 | First course on « Outils pour Ing. Logicielle »
| 2022-05-02 | MS | LRN.ING.CRS | 0.16 | First course on « Outils pour Ing. Logicielle »
| 2022-05-02 | WC | LRN.TRK.CRS | 0.16 | First course on project tracking
| 2022-05-02 | TD | LRN.TRK.CRS | 0.16 | First course on project tracking
| 2022-05-02 | HE | LRN.TRK.CRS | 0.16 | First course on project tracking
| 2022-05-02 | TK | LRN.TRK.CRS | 0.16 | First course on project tracking
| 2022-05-02 | NP | LRN.TRK.CRS | 0.16 | First course on project tracking
| 2022-05-02 | MS | LRN.TRK.CRS | 0.16 | First course on project tracking
| 2022-05-03 | WC | LRN.ING.CRS | 0.16 | Second course on « Outils pour Ing. Logicielle »
| 2022-05-03 | TD | LRN.ING.CRS | 0.16 | Second course on « Outils pour Ing. Logicielle »
| 2022-05-03 | HE | LRN.ING.CRS | 0.16 | Second course on « Outils pour Ing. Logicielle »
| 2022-05-03 | TK | LRN.ING.CRS | 0.16 | Second course on « Outils pour Ing. Logicielle »
| 2022-05-03 | NP | LRN.ING.CRS | 0.16 | Second course on « Outils pour Ing. Logicielle »
| 2022-05-03 | MS | LRN.ING.CRS | 0.16 | Second course on « Outils pour Ing. Logicielle »
| 2022-05-03 | WC | MGT | 0.16 | Prepare team Github
| 2022-05-09 | WC | MGT.MET | 0.5 | Creation du Projet 1er commit GIT
| 2022-05-09 | TD | MGT.MET | 0.5 | Creation du Projet 1er commit GIT
| 2022-05-09 | HE | MGT.MET | 0.5 | Creation du Projet 1er commit GIT
| 2022-05-09 | TK | MGT.MET | 0.5 | Creation du Projet 1er commit GIT
| 2022-05-09 | NP | MGT.MET | 0.5 | Creation du Projet 1er commit GIT
| 2022-05-09 | MS | MGT.MET | 0.5 | Creation du Projet 1er commit GIT
| 2022-05-10 | WC | MGT.MET | 0.5 | Creation des Issues
| 2022-05-10 | TD | MGT.MET | 0.5 | Creation des Issues
| 2022-05-10 | HE | MGT.MET | 0.5 | Creation des Issues
| 2022-05-10 | TK | MGT.MET | 0.5 | Creation des Issues
| 2022-05-10 | NP | MGT.MET | 0.5 | Creation des Issues
| 2022-05-10 | MS | MGT.MET | 0.5 | Creation des Issues
| 2022-05-10 | MS | MGT.TRK | 0.16 | Tracking du projet
Note on H4: Add something only if related task remaining work has changed

## Tracking_1er_Sprint
Somme de Workload | Étiquettes de colonnes
Étiquettes de lignes | HE | MS | MS | NP | TD | TK | WC | Total général
LRN.ING.CRS | 0.32 | 0.32 |  | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 1.92
LRN.TRK.CRS | 0.16 | 0.16 |  | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.96
MGT | [6 empty] | 0.16 | 0.16
MGT.MET | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
MGT.TRK |  |  | 0.16 |  |  |  |  | 0.16
Total général | 1.48 | 1.48 | 0.16 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.64 | 9.2